科研处2014年下半年工作计划

根据2014—2015学年第一学期工作安排会议精神，围绕我校2014年下半年工作重点，科研处2014年下半年工作计划如下：

一、做好我校2015年度国家基金项目工作，加大申报力度，提高申报质量

国家社科基金项目和自然基金项目是我国科学研究最高级别的项目，获得国家级项目是研究者研究水平的体现，国家级项目的实施对于培养和稳定高层次人才、缓解研究经费不足、促进科学研究水平的提高、推动学科建设和创新研究基地建设，促进我校发展起到积极的作用。为了进一步做好我校2015年度国家自然科学基金项目、国家社会科学基金项目申报工作，加大申报力度、提高申报质量，拟对2015年国家级项目的申报组织工作安排如下：

| 阶段 | 实施者 | 内容 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报动员和学习 | 西财科研管理群 | （1）关注两个网站 哲学社会科学规划办公室网站：http://www.npopss-cn.gov.cn/ 国家自然科学基金委员会网站：http://www.nsfc.gov.cn/ （2）宣传 | 全年 |
|  | 二级学院（部） | 国家级项目相关制度文件的学习 （1）国家哲学社会科学研究“十二五”规划 网址：http://www.npopss-cn.gov.cn/GB/219555/219556/index.html （2）国家自然科学基金“十二五”发展规划 网址：http://www.nsfc.gov.cn/nsfc/cen/bzgh_125/index.html （3）国家社科基金历年资助项目 网址：http://www.npopss-cn.gov.cn/GB/219555/219558/index.html （4）国家自然基金资助项目统计资料（2010—2013） 网址：http://www.nsfc.gov.cn/ （5）国家自然基金委年度报告 （2010—2013） 网址：http://www.nsfc.gov.cn/ | 9—11月 |
|  | 科研处 | 国家级项目申报工作总结座谈会（对合校以来我校国家级项目申报立项情况进行总结和分析，并提炼今后工作思路） | 10月初 |
| 申报 辅导 | 科研处 | 聘请省规划办科研管理人员进行项目申报辅导。 全面介绍国家研究动态，介绍国家基金项目设立、申报、评审、下达过程，介绍项目申报填表技巧。 | 10—11月 |
|  | 各二级学院（部） | 各二级学院组织邀请本学院国家级项目主持人对本院拟申报人员开展申报经验交流。 | 9—10月 |
|  | 科研处 | 提供优秀的基金申报书模板供借鉴。 | 9月 |
|  | 科研处各二级学院 | 结合学校学科特色，聘请校外专家按照学科进行辅导（要求：申报人的申报书初稿大体出来），介绍选题、课题设计和论证。 |  |
|  |  | 1.经济学院 | 11月 |
|  |  | 2.商学院 | 11月 |
|  |  | 3.统计学院 | 11月 |
|  |  | 4.管理学院 | 11月 |
|  |  | 5.公共管理学院 | 11月 |
|  |  | 6.外国语学院 | 11月 |
|  |  | 7.思政部 | 11月 |
|  |  | 8.法学院 | 11月 |
|  |  | 9.文学院 | 11月 |
|  |  | 10.信息学院 | 11月 |
| 预申报 |  | 将填写的项目申请书报科研处进行指导、形式审查、修改完善 | 12月份 |
| 预评审 |  | 组织专家对申报的国家基金项目进行评审，全面把脉，提出修改意见，修改后正式打印上报。 | 1-2月份 |
| 建议 | 学校所有教授和博士都要进行基金申请，作为聘期考核指标。 |  | 9月份 |

二、做好基地评估工作

为了规范和加强科研基地的建设和管理，强化学校对积极的监督和管理职责，打造一流的科研创新基地和科技交流平台，发挥科研基地对学科建设的支撑作用，提高我院科研水平和持续创新能力，培养高层次科技人才，产出标志性创新成果，提升我院办学实力和办学水平，2014年下半年将对学校省部级和校级科研基地进行评估，安排如下：

|  | 内容和要求 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 评估准备阶段 | （1）各基地学习《西安财经学院科研基地评估办法》； （2）各基地填写《西安财经学院科研基地评估报告书》； （3）准备资料（网站、介绍册；5分钟基地宣传片；展板；成果展示）。 | 2014年9月15—10月15日 |
| 正式评估阶段 | （1）各科研基地建设情况汇报，包括：研究方向的设置、学术团队建设情况；2013年立项的各类科研项目及研究情况、研究成果及获奖情况、学术交流开展情况；对重点学科的支撑及人才培养情况；制度建设情况；硬件建设、图书资料建设情况； （2）实地考察：对各基地进行现场查看（包括各类成果、展板、网站、网站、内刊、规章制度、各种基地学术沙龙、参加学术会议记录等活动材料等）； （3）评估专家根据《西安财经学院科研基地评估指标》进行打分，并给出建议。 | 2014年11月1—12月15日 |

各基地评估时间安排表

|  | 所属学院 | 基地 | 类别 | 时间（初定） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统计学院 | 西安统计研究院 | 省部级 | 2014.11月 |
| 2 |  | 陕西省统计研究中心 | 省部级 | 2014.11月 |
| 3 | 商学院 | 现代企业管理研究中心 | 省部级 | 2014.11月 |
| 4 | 经济学院 | 陕西省国防科技与经济发展研究中心 | 省部级 | 2014.11月 |
| 5 |  | 资源环境与区域经济研究中心 | 省部级 | 2014.11月 |
| 6 |  | 陕西省信用研究中心 | 省部级 | 2014.11月 |
| 7 |  | 西部农村公共经济研究中心 | 校级 | 2014.11月 |
| 8 | 思政部 | 陕西省统一战线理论与实践研究中心 | 省部级 | 2014.11月 |
| 9 | 文学院 | 文化资源与文化战略研究中心 | 校级 | 2014.12月 |
| 10 |  | 文学创作与文体学研究中心 | 校级 | 2014.12月 |
| 11 | 法学院 | 西部法制研究中心 | 校级 | 2014.12月 |
| 12 | 管理学院 | 现代管理决策与对策研究中心 | 校级 | 2014.12月 |

三、2011创新计划实施情况的组织协调工作

对经济学院拟申报的陕西能源产业与区域经济协同创新中心和统计学院2011创新计划实施情况进行调研和组织协调。时间安排：

经济学院：陕西能源产业与区域经济协同创新中心：2014.9.20—30日

请外校专家进行一次经验交流

统计学院：2014.10.7—15日

四、第五届院优秀科研成果奖评审

9月15号-19号，对第五届院优秀科研成果召开评审会进行评审。

五、根据学校更名大学工作、巡视诊断工作以及审核评估工作的总体安排，积极配合提供支撑材料。