## 纵向计划
西安财经学院2002年度各类纵向立项项目及配套（资助）经费计划表
序 | 项目来源及所 | 项目名称 | 研 究 内 容 概 要 | 承担部门及项目 | 课题组 | 起止年月 | 年度进展 | 成果形式 | 批准经费 | 资助或配套经费
号 | 属学科(编号) |  |  | 负责人 | 成 员 |  |  |  | (万元) | (万元)
1 | 国务院第五 | 西部大开发中的人口问题研究 | 从西部大开发的战略角度，利用最新人口普查数据，对西部人口进行全面分析，特别是对人口自然构成、社会构成、人口迁移和少数民族区域人口等与西部经济发展之相关性进行深层次分析； | 刘延年 | 田 艳 | 2002年6月—2003年5月 | 2002年下半年，完成对西部人口特点的分析； | 论文 | 6 | 12
| 次全国人口 |  | 提出中心城市发展模式、区域特色经济发展模式等适应西部人口特点的可持续发展战略思考。 |  | 陈 正 |  | 2003年上半年，完成西部可持续发展的战略思考。 | 研究报告
| 普查领导小 |  |  |  | 颜卫中
| 组办公室 |  |  |  | 张维群
第五次人口普查资料国家级重点研究课题
人口学
2 | 国家统计局普查中心 | 西部地区的经济发展与结构优化研究 | 我国西部地区12省区各类社会经济单位的总量及在全国的地位;西部地区各类经济单位的构成分析; 西部地区社会经济单位数量、 构成与西部地区社会经济发展的关联度；社会经济各类型单位总量、构成及其社会经济发展现状的东西部对比；结构及建议。 | 王振龙 | 高觉民 | 2002年7月—2002年12月 | 2002年下半年，资料收集、整理；课题的分析研究；完成综合分析研究报告。 |  | 2 | 4
陈春生
| 第二次全国基本单位普查资料开发应用课题(GP0201) |  |  |  | 苏永乐 |  |  | 研究报告
郁广健
| 统计学 |  |  |  | 王 蕾
刘 勇
3 | 国家教育部 | “两课”教学中教师主导性和学生主体性关系研究 | 从教学过程教师主导性和学生主体性关系的微观角度入手，寻找造成“两课教学两张皮”的原因和克服途径； | 社科部 | 赵馥洁 | 2002年6月—2003年6月 | 2002年下半年，完成高校“两课”教师现状及“两课”教学问题的调研报告； 2003年上半年，完成“案例教学”对实现教师主导性和学生主体性课堂格局的影响研究报告、“两课”教学中教师主导性和学生主体性的关系论文。 | 研究报告 |  | 0.5
|  |  | 建立一套教师能教爱教、学生愿学可学的积极型解决方案。 | 郝 耕 | 杨学兵 |  |  | 论文6篇
| 全国教育科学“十五”规划课题 |  |  |  | 辛雅丽
邢 芳
| FIB011348 |  |  |  | 郑 萍
高等教育
4 | 陕西省科技厅 | 西部生态建设中的文化研究 | 一方面从理论的层面分析西部生态建设的价值观和伦理观以及他与中国传统文化的关系，分析生态建设所涉及的文化思想；另一方面从实践的层面探索中国西部生态建设的可持续发展最佳模式 。 | 文法学院 | 张家源 | 2002年6月—2003年12月 | 2002年下半年，检索资料，拍摄试验基地资料和日本自然农园资料； | 专著 |  | 0.5
|  |  |  | 胡 筝 |  |  | 2003年，完成论文、研究报告、专著的撰写，跟踪拍摄国家民委“自然农法”试验基地资料。 | 研究报告
陕西省软科学研究计划
2002KR59
软科学
5 | 陕西省哲社规划办公室 | 陕西生态环境建设中的冲突形式与路径研究 | 陕西生态环境建设的历史、现状，与全国生态环境建设的关系、与地方经济和社会发展的相关性； | 管理学院 | 张完定 | 2002年6月—2003年12月 | 2002年下半年，制定方案，收集资料，外业调查； | 论文7篇 | 0.4 | 0.4
|  |  | 陕西生态环境建设中冲突研究、政策研究、组织体系研究、技术路线和技术措施研究； | 张 谦 | 李 红 |  | 2003年上半年，撰写论文； | 研究报告
| 陕西省哲学社会科学研究“十五”规划课题 |  | 陕西生态环境建设中人力资源优化及整体配置，包括社区教育、退耕还林、野生动植物及自然保护区建设等专题研究。 |  | 葛 茜 |  | 2003年下半年，完成总体研究报告。
龚立群
| 经济学 |  |  |  | 王晓燕
彭 鸿
6 | 陕西省哲社规划办公室 | 西部开发与陕西高等教育改革和发展研究 | 通过对我省现有的高等教育资源、管理体制、现行高等学校运行机制进行分析，找出问题及根源，并对其进行综合效益分析（社会、文化、科技、政治、经济），据此建立起我省高等教育发展的层次结构体系、管理评价监控体系、运行机制模式和法律保证体系。 | 经济学院 高全成 | 薛小荣 | 2002年6月—2004年10月 | 2002年下半年，收集和调研资料； | 论文3篇 |  | 0.5
[5 empty] | 殷红霞 |  | 2003年，协作研究，发表论文，撰写研究报告； | 研究报告
| 陕西省哲学社会科学研究“十五”规划课题 |  |  |  | 康国伟 |  | 2004年，按提纲分部分写出书稿并完成统稿、修改等工作。 | 著作
杨 侠
| 经济学 |  |  |  | 赵淑萍
| 教育学 |  |  |  | 王东英
7 | 陕西省哲社规划办公室 | 陕西高校文化与智力资本开发管理 | 陕西高校文化的构建与变革、共性与个性、管理文化与行文化研究； | 文法学院 | 张瑞年 | 2002年6月—2003年12月 | 2002年下半年，收集和调研资料，统筹安排研究计划，发表论文两篇； | 论文6篇 |  | 0.5
|  |  | 陕西高校文化与办学特色、竞争力的关系研究； | 许项发 | 张迎春 |  | 2003年，发表论文4篇。
| 陕西省哲学社会科学研究“十五”规划课题 |  | 陕西高校形象塑造与传播； |  | 张 丹
陕西高校决策机制、激励机制的创建；
| 教育学 |  | 陕西高校竞争力与智力资本的开发管理；
陕西高校文化评价；
陕西高校文化的测量与诊断。
8 | 陕西省哲社规划办公室 | 我省中小企业实施ERP的对策及风险防范研究 | 从中小企业用户需求、企业信息化网络建设、品牌软件选择、软件用户化及二次开发、管理理念更新、管理流程重组、实施风险防范等方面研究ERP的实施特点、与企业的相互关系，并提出相应的对策建议（含7个子课题）。 | 企业设计与策划实验室 | 王晓奇 | 2002年6月—2003年12月 | 2002年下半年，购置资料、收集信息，进行国内、省内调研； | 论文3篇 |  | 0.5
|  |  |  | 常士剑 | 康 平 |  | 2003年上半年，对各子课题进行分析研究、发表论文，起草研究报告； | 研究报告
| 陕西省哲学社会科学研究“十五”规划课题 |  |  |  | 刘宗昭 |  | 2003年下半年，征求专家、学者意见，修订报审研究成果。
罗会涛
| 经济学 |  |  |  | 高学明
常 静
李振林
王展利
9 | 陕西省哲社规划办公室 | 规范市场经济秩序研究—以陕西为例 | 分析市场经济秩序的现状、成因，展开对市场经济秩序的实证分析； | 管理学院 | 孙振民 | 2002年6月—2004年6月 | 2002年下半年，进行市场调研，收集整理资料； | 论文4篇 |  | 0.5
|  |  | 规范市场经济秩序的原则和内容，塑造市场主体的儒商人格； | 李 颖 | 闫团结 |  | 2003年，发表论文4篇，完成专著初稿； | 专著1部
| 陕西省哲学社会科学研究“十五”规划课题 |  | 规范市场经济秩序的法制环境； |  | 郭西强 |  | 2004年上半年，专著的统稿、定稿、出版。
|  |  | 构建社会主义市场经济的信用体系； |  | 汪建满
| 经济学 |  | 建立市场经济秩序的评价体系。
10 | 陕西省哲社规划办公室 | 陕西青年作家与外国文学 | 对陕西青年作家的创作与外国文学的借鉴作系统的研究,考察其文学观念的变更,创作方法的借鉴与尝试,以及外国文学中积极因素与中国文化的融合. | 文法学院 |  | 2002年6月—2003年12月 | 2002年下半年，采访陕西青年作家和陕西文学评论家，寒暑假期间采访北京文学评论家； | 论文5篇 |  | 0.5
|  |  |  | 马玉琛 |  |  | 2003年，撰写论文，完成课题。 | （中文核心期刊）
陕西省哲学社会科学研究“十五”规划课题
文 学
11 | 陕西省哲社规划办公室 | 陕西省服务行业满意度研究 | 构筑陕西服务业（旅游业、电信业、金融和保险业、医疗服务业的）“顾客满意度”测评体系； | 李利民 | 惠碧仙 | 2002年6月—2003年12月 | 2002年下半年，建立满意度模块体系、各领域满意度指标体系； | 研究报告 |  | 0.5
|  |  | 划分定性与定量指标界限； |  | 陈爱玲 |  | 2003年，设计调查问卷，实施调查，统计分析，建立满意度评价体系，完成研究报告。
| 陕西省哲学社会科学研究“十五”规划课题 |  | 提出具体的测评因素 |  | 郁广健
吴建忠
| 经济学 |  |  |  | 魏 钊
管理学
12 | 国家统计局 | 广告效果调查评估系统 | 研究广告行为的经济学属性和对国民经济的影响; | 王振龙 | 亢大麟 | 2002年11月—2004年9月 | 2003年,制定课题实施框架并分工,开展市场调查、市场属性研究和广告行为研究,建立调查评估指标体系框架; | 《广告效果调查评估系统》专著1部； | 0.5 | 0.5
|  |  | 研究广告效果—-特别是广告的国民经济效果的评估指标体系、综合评价方法和组织实施方式，并据此开发出一套调查评估系统软件。 |  | 王 蕾 |  | 2004年上半年,进行软件开发、测试及专著撰写。 | 广告效果调查评估系统软件1套
| 全国统计科学研究计划重点项目 |  |  |  | 刘林运
（Lx2002-7）
统计学
13 | 国家统计局 | 陕西社会经济信息资源开发及综合评价研究 | 了解陕西地区人口、资源、环境、产业结构状况，建立陕西省人口、资源、环境与经济发展等主要指标数据库； | 科研处 | 铁 卫 | 2002年11月—2004年9月 | 2003年上半年：整理资料、建立相关数据库； | 论文 | 0.5 | 0.5
|  |  | 研究陕西省各地区环境、资源与经济协调发展现状，指出各地区优势所在，探讨各地区发展经济的对策； | 田 艳 | 陈 正 |  | 2003年下半年：分析数据、探讨各地区发展经济的对策； | 研究报告
| 全国统计科学研究计划重点项目 |  | 依据经济全球化发展规律和国家及陕西省经济发展战略，探讨省各地区可持续发展的最佳模式。 |  | 张维群 |  | 2004年上半年：探讨陕西各地区经济协调与可持续发展的最佳模式
刘延年
| （LX2002-11） |  |  |  | 王国明
经济学
信息学
14 | 国家统计局 | 陕西省人口地理综合信息系统 | 研究陕西省人口地理信息系统，包括计算机网络结构的设计、系统功能构成、系统工作平台与开发工具等； | 王国梁 | 刘 敏 胡守贤 | 2002年11月—2004年9月 | 2003年上半年，系统分析； | 1、陕西省人口地理信息系统软件一套 |  | 0.5
|  |  | 建立人口地理数据库，包括数据库的具体设计步骤和方法、数据集成、数据存储和管理，特别是人口地理数据编码方法、数据组织结构等； |  | 王俊民 |  | 2003年下半年，系统设计； | 2、研究总结报告
| 全国统计科学研究计划项目 |  | 综合数据的分析方法，利用效果指标和效率指标模型对陕西省的公共服务设施进行分析与评价； |  | 刘延年 |  | 2004年上半年，系统实施。 | 3、用户手册
|  |  | 研制陕西省人口地理信息系统软件一套。 |  | 方 珍
| （LX2002-55） |  |  |  | 贺思辉
仲 奎
| 统计学 |  |  |  | 陈树广
王运林
张英鹏
常录寿
王 蕾
王 琦
柏 昆
15 | 国家统计局 | 多目标复合抽样设计 |  | 统计研究院 |  | 2002年11月—2004年9月 |  |  |  | 0.5
王国明
全国统计科学研究计划项目
（LX2002-26）
统计学
16 | 国家统计局 | 陕西高新技术产业发展水平及潜力实证研究 | 采用统计方法与实证分析手段筛选、构建指标体系，进行时序分析，研究陕西高新技术产业的发展趋势，预测其未来开发潜力；将陕西高新区与西部其他地区高新区、与全国重点高新区及台湾新竹工业园区进行比较；将杨凌农业示范区与其他国家高新农业发展进行比较，进行各层次截面分析；将定量分析结果与定性分析相结合，得出研究结论，提出政策建议。 | 信息学院 | 杨大成 | 2002年11月—2004年9月 | 2003年上半年，数据调研及指标设计； | 研究报告 |  | 0.5
|  |  |  | 邱丕群 | 周延杰 |  | 2003年下半年，建模及统计分析； | 专著
| 全国统计科学研究计划项目 |  |  |  | 何春杰 |  | 2004年上半年，潜力评估及政策分析。
刘 茵
| （LX2002-66） |  |  |  | 康峰丽
统计学
17 | 国家统计局 | 陕西省人口老龄化发展趋势的统计预测及其对策研究 | 以五普资料为基础分析陕老龄化现状、特征，预测陕西老龄化发展趋势；进行量化分析，研究人口老龄化对陕西经济、社会发展的影响；在可比较的范围内进行国内外大城市老龄化发展趋势、影响和对策的研究 | 统计学院 | 张爱婷 | 2002年11月—2004年9月 | 2003年，完成《全省老龄人口现状的初步统计分析》研究报告和《全省人口老龄化发展趋势的数学模型及预测》研究报告及论文一篇； | 论文2篇 |  | 0.5
|  |  |  | 王培勋 | 高俊琦 |  | 2004年上半年，完成《人口老龄化的创新性思路和对策》论文 | 研究报告2份
全国统计科学研究计划项目
（LX2002-67）
统计学
18 | 国家统计局 | 非奇次马氏过程遍历性 | 讨论非齐次马氏过程具有遍历性应满足的条件及其检验方法；研究马氏预测分析模型在产品信息反馈中的应用；马氏预测分析模型软件开发及其使用方法研究。 | 统计学院 | 李姣瑞 | 2002年11月—2004年9月 | 2003年进行理论方法研究，提交论文； | 论文 |  | 0.5
|  |  |  | 王佐仁 | 耿宏强鲁 玲 |  | 2004年进行软件开发、资料收集及软件试运行，提交软件。 | 软件
全国统计科学研究计划项目
（LX2002-56）
统计学
19 | 国家统计局 | 系统抽样应用研究 | 对无关标志排队的系统抽样用简单随机抽样来估计抽样方差和有关标志排队的系统抽样用分层抽样来估计抽样方差内容进行阐述；对系统抽样使用相关分析的方法进行探索。 | 统计学院 | 杨大成 | 2002年11月—2004年9月 | 2003年搜集整理资料，完成成果初 稿； | 研究报告 |  | 0.5
|  |  |  | 焦振勇 | 耿宏强 |  | 2004年完成数据推导，修改初稿，最终定稿。
全国统计科学研究计划项目
（LX2002-68）
统计学
20 | 国家统计局 | 基于web和数据仓库技术的统计信息系统的研究 | 构建基于Web和数据仓库技术的统计信息系统框架，得出系统集成结构方案； | 信息学院 | 王国梁 | 2002年11月—2004年9月 | 2003年，研究得出基于Web和数据仓库技术的统计信息系统的系统集成结构方案； | 研究报告论文2篇 |  | 0.5
|  |  | Web分布计算环境下统计数据仓库体系的设计，方案包括基于Web的数据仓库的设计与建模、数据集成、数据存储与管理等内容的研究； | 刘 敏 | 康晓岚 |  | 2004年，研究得出统计数据仓库的构建模式，总结出适合统计数据仓库的开发平台。
| 全国统计科学研究计划项目 |  | 研究得出统计数据仓库的构建模式； |  | 杜延庆
|  |  | 总结出适合统计数据仓库的开发平台。 |  | 张英鹏
| （LX2002-69） |  |  |  | 陈树广
信息学
21 | 陕西省教育厅 | 关于陕北资源开发中的中央与地方利益关系的研究 | 分析陕西的财政状况和面对的机遇，完善分税制改革，从体制和财政角度，明确各自职责范围，寻求陕北资源开发中地方利益得以实现的途径，转变观念，合理开发陕北资源，实现陕西经济跨越式发展。 | 科研处 | 胡克刚 | 2003年1月—2003年12月 | 2003年上半年，收集资料，调查研究； | 研究报告 | 0.9 | 0.3
|  |  |  | 铁 卫 | 李社宁 |  | 2003年下半年，座谈、讨论、研究，形成研究成果。
| 陕西省教育厅科学研究计划 |  |  |  | 刘 明
秦 军
| (02JK001-22) |  |  |  | 陈俊亚
刘 伟
| 经济学 |  |  |  | 高世祥
刘玉华
22 | 陕西省教育厅 | 村民自治与农村社会稳定法律问题研究 | 研究村民自治与自治权、村民自治与自治机关、村民自治与自治规则、村民自治与农民政治参与的法律规则、村民自治与农村社会组织结构、村民自治与基层政权机关关系的法律界定、村民自治与农村社会控制、村民自治与农村土地产权、村民自治与农村城镇化以及村民自治与户籍改革。 | 文法学院 | 董和平 | 2003年1月—2003年12月 | 2003年上半年，收集资料，调查研究； | 论文3篇 | 0.8 | 0.3
|  |  |  | 白呈明 | 陈晓莉 |  | 2003年下半年，撰写论文、研究报告。 | 研究报告
| 陕西省教育厅科学研究计划 |  |  |  | 刘 凡
(02JK036)
法 学
23 | 全国审计署 | WTO规划对政府行为方式的影响与审计调整 | 研究中国加入WTO将对现实经济社会产生全面的影响，重点研究其对政府行为的影响和如何进行审计调整。 | 周新生 | 刘晓君 | 2002年6月—2002年12月 | 收集、整理资料，调研、分析论证，撰写研究报告。 | 研究报告 |  | 0.5
| 全国审计科研协作项目 |  |  | 薛小荣 | 陈淑芳
| -2002.05 |  |  |  | 李社宁
| 经济学 |  |  |  | 董俊勇
24 | 陕西省教育厅 | 工商管理案例库网上页面检索系统 | 典型案例搜集及撰写的范围、分类标准及细则；案例的数据结构及内容组织结构；案例文字图表资料快速扫描及文字、图形的引入、转换、标引；案例库的分类导航、专项检索、组合检索、原文浏览等功能实现；系统管理、用户管理、数据维护等功能实现；系统硬件及网络设施的选购与调试。 | 企业策划与设计重点实验室 | 张完定 | 2003年1月—2004年6月 | 2003年，案例源收集和数据仓库软件调研，完成首期案例源录入、扫描工作； | 研究报告 | 15 | 5
|  |  |  | 常士剑 | 王浩鸣 |  | 2004年上半年，输入、输出接口和格式设计，分类导航系统、专项检索、组合检索、原文浏览及系统管理的所有功能的调试和测试。 | 企业案例资源库
| 陕西省高校重点实验室科研、建设计划项目 |  |  |  | 杨 侠
赵彦锋
| (02JS45) |  |  |  | 周晓红
周 欣
骆晓琳
25 | 陕西省教育厅 | 西部大开发中教育会计环境研究 | 研究西部大开发教育环境的一般意义与特定含义、教育会计环境的成因与特征、教育会计环境的有效利用，提出可资西部教育会计管理中直接采用的会计对策 | 薛小荣 | 姚根社 | 2002年5月—2003年3月 | 2002年下半年，调查研究，召开专题研究会议，形成阶段性成果； | 研究报告 | 0.55 | 0.3
[5 empty] | 赵许发 |  | 2003年下半年，召开第二次研讨会，形成最终研究成果。 | 论文两篇
| 陕西省教育厅教育财会科研课题 |  |  |  | 李林平
朱 平
| 管理学 |  |  |  | 阎 昕
高晓林
26 | 陕西省教育厅 | 陕西省贫困大学生调查及应对策略研究 | 调查了解陕西省高校贫困生的来源、分布、数量、比例、贫困程度以及正常的学习生活状况；从国家宏观教育体制入手、从学校管理入手，探讨如何解决贫困生问题 | 财务处 | 王莉英 | 2002年5月—2003年3月 | 2002年下半年，调查研究西部各省贫困大学生的基本情况； | 论文 | 0.4 | 0.3
|  |  |  | 黄英维 | 许李洁 |  | 2003年下半年，研究高校收费体制改革和贫困大学生的应对策略。 | 研究报告
| 陕西省教育厅教育财会科研课题 |  |  |  | 曹可成
吴永华
管理学
27 | 陕西省计划生育委员会 | 计划生育保障体系与新型生育文化建设研究 | 聪 从影响我国人口生育文化转变的因素分析出发,重点讨论建立健全计划生育保障体系对当前建设新型生育文化的影响,并讨论建立健全计划生育保障体系与建设新型生育文化之间相互促进的关系. | 刘延年 |  | 2002年5月—2003年5月 | 2002年下半年,完成交流论文1篇; | 研究报告 |  | 0.3
|  |  |  | 陈 正 |  |  | 2003年上半年，完成课题研究报告.
陕西省人口与计划生育科研课题
管理学
[9 empty] | 27.05 | 31.9

## 横向计划
西安财经学院2002年度横向项目一览表
序号 | 委托单位 | 项目名称 | 承担部门及 项目负责人 | 项目组成员 及所在单位 | 起止日期 | 当年到款经费（万元）
1 | 陕西信息大厦项目公司筹备组 | 西安地区高档写字楼市场调查 | 统计学院 于斌 | 李林梅 王佐仁 | 2002.5.20-2005.6.20 | 4.3
2 | 陕西信息大厦项目公司筹备组 | 西安南郊地区高档餐饮、娱乐、商业服务业调查 | 统计学院 于斌 | 李林梅 王佐仁 | 2002.8.15-2002.9.15 | 3.3
3 | 陕西省国有资产管理学会 | 加入WTO后，陕西省国有工业企业的财政支持政策研究 | 经济学院 李建平 | 冯志刚 刘玛琳 冯家乐 （西北政法学院） 赵榆森 冯学宏 （西北大学） 谷世发 | 2002.12.20-2004.02.27 | 1
8.6